Дорожная карта реализации стратегических инициатив, стратегических событий в рамках Стратегии социально-экономического развития Верхнеуслонского муниципального района до 2030 года

| Стратегические приоритеты | Стратегические направления | Стратегические мероприятия | Сроки реализации | Исполнение за 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование и накопление человеческого капитала | 1.1. Образование- основа развития ВМР | 1.1.1. Участие дошкольных образовательных учреждений в Республиканском конкурсе на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад». | 2016-2030г.г. | В данном конкурсе принимал участие МБДОУ «Верхнеуслонский детский сад «Березка». |
|  |  | 1.1.2. Cоздание муниципальной модели системы оценки качества образования, осуществление мониторинга качества знаний учащихся по классам (4,6,8,9,11 классы) | 2016-2030 г.г. | В системе образования функционирует муниципальная модель системы оценки качества образования, осуществляется мониторинг качества знаний учащихся по классам (с 4 по 11 классы) в разрезе предметов и ОУ. Результаты данного мониторинга систематически обсуждаются на совещания руководителей ОУ и их заместителей по учебной работе, заседаниях руководителей предметных РМО. |
|  |  | 1.1.3. Создание консультационного пункта по подготовке олимпиадам школьников «Путь к Олимпу» | 2016-2030г.г. | В период подготовки к муниципальным и региональным этапам предметных олимпиад привлекаются учителя-тьюторы, прошедшие обучение по работе с одаренным детьми. |
|  |  | 1.1.4. Грант Главы по поддержке учащихся – победителей республиканских, Всероссийских олимпиад, медалистов, учеников, показавших высокие результаты ЕГЭ «Олимп» | 2016-2030г.г. | Ежегодно проводится награждение премии Главы «Олимп» выпускников, показавших высокие результаты на Всероссийских предметных олимпиадах и по результатам сдачи ЕГЭ. |
|  |  | 1.1.5. Реализация Республиканских проектов «ЕГЭ на отлично», «ЕГЭ без двоек», районный проект «Умные каникулы» | 2016-2030г.г. | В период школьных каникул функционирует профильная смена по подготовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ. В течение учебного года работают ресурсные центры по данному направлению в МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» и МБОУ «Октябрьская СОШ». Ежемесячно привлекаются для работы с выпускниками эксперты республиканских предметных комиссий по проверке экзаменационных работ. |
|  |  | 1.1.6. Организация обучающих семинаров по обучению детей двум государственным языкам | 2016-2030г.г. | Систематически проводятся работа по обучению детей двум государственным языкам в различных формах: обучающие семинары, конкурсы, викторины, научно-практические конференции и т.д. |
|  |  | 1.1.7. Участие дошкольных образовательных учреждений в республиканских грантовых программах «Воспитатель года», «Лучшая дошкольная образовательная организация», «Лучшая дошкольная организация по развитию здоровьесберегающей среды» | 2016-2030г.г. | Зональный этап республиканского конкурса «Воспитатель года»: участники - «Верхнеуслонский детский сад «Солнышко»; ГАОУ «Школа Инополис» |
|  |  | 1.1.8. Развитие школы раннего развития на базе учреждения дополнительного образования | 2016-2030г.г. | На базе МБОУ «Верхнеуслонская гимназия» функционирует школа раннего развития «Умка» |
|  |  | 1.1.9. Создание семейных детских садов | 2017-2030г.г. | Семейных садов на территории Верхнеуслонского муниципального района нет. |
|  | 1.2. Здравоохранение – сохранение здоровья, развитие физкультуры и спорта, как одни из составляющих долголетия населения | 1.2.1. Разработка мероприятий, направленных на снижение смертности населения ВМР | 2016-2030г.г. | Во исполнение достижения плановых значений индикативных показателей смертности населения на 2020 год, утверждённых «дорожной картой» Министерства здравоохранения РТ, в Верхнеуслонском муниципальном районе разработан межведомственный план мероприятий по снижению смертности населения от основных причин. В целях снижения смертности от болезней системы кровообращения (БСК), как ведущей причины смертности населения, в районе продолжается реализация целевых программ. В рамках программы государственных гарантий при первичных посещениях амбулаторно-поликлинической сети проводится лабораторное обследование на факторы риска развития болезней системы кровообращения, активно используются эхокардиография, холтеровское мониторирование (АД и ЭКГ), налажена работа с сосудистыми центрами в установленном порядке, в штате ЦРБ имеется обученный врач-кардиолог. В рамках взаимодействия ЦРБ с ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г.Казани осуществляется проект по дистанционному наблюдению хронических больных: динамическое наблюдение пациентов, перенесших ОНМК; наблюдение пациентов, получающих антикоагуляционную терапию, с использованием технологий цифровой медицины (согласно приказу МЗ РТ № 2057 от 02.10.2017г.). В рамках курации района работает передвижной медицинский мобильный комплекс «Мобильная поликлиника», где врачами ГКБ №7 разных специальностей осуществляются выездные приёмы пациентов. В поликлинике ведёт приём врач-онколог. Для усиления работы первичного онкологи-ческого кабинета оборудован смотровой кабинет, налажен поток пациентов для осмотра на онкопатологию. Также проводятся специализированные диагностические исследования в рамках диспансеризации определенных групп населения. Специалистами ЦРБ ведётся целенаправленная работа по снижению смертности: - штаб ЦРБ по оперативному разбору случаев смертности под председательством главного врача заседает 1 раз в 2 недели с разбором случаев смертности по терапевтическим участкам и обсуждением отчетов по исполнению плана мероприятий: - Усилена выездная работа на базе ФАП и подворных обходов по определенному графику; - Обеспечена доставка крови для лабораторной диагностики из врачебных амбулаторий, с целью повышения доступности медицинской помощи для населения отдаленных поселений при проведении профилактических осмотров и диспансеризации; - Налажена работа кабинета неотложной помощи поликлиники, который оснащен ЭКГ, обеспечена возможность забора биологического материала для лабораторной диагностики по cito! |
|  |  | 1.2.2. Разработка мероприятий по охране труда | 2016-2030 г.г. | Постановлением Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района от 28.12.2019 №1330 утверждена Программа улучшения условий и охраны труда на 2020-2022 годы в Верхнеуслонском муниципальном районе РТ. По состоянию на 01.01.2021 года несчастных случаев с тяжелыми последствиями и с летальным исходом на территории района не зарегистрировано. За 2020 год проведено 10 заседаний Координационного совета по охране труда: - «О работе Координационного совета по охране труда Верхнеуслонского муниципального района в 2019 году и задачах на 2020 год»; - «Соблюдение норм и правил охраны труда при строительстве 24-х квартирного ипотечного дома в микрорайоне Каштановый с. Верхний Услон»; - «О соблюдении норм и правил охраны труда в ООО «Опора Плюс» при строительстве подстанции на 110 кВт и реконструкции ВЛ 35кВт Куралово-Печищи»; - «О нарушении норм охраны труда у работницы ООО «Клюкер»; - «О проведении Всемирного дня охраны труда на предприятиях Верхнеуслонского муниципального района»; - «О проведении специальной оценки условий труда на предприятии по изготовлению катеров ООО «Вельветте Марин»; - «О соблюдении норм и правил охраны труда при проведении капитального ремонта здания Верхнеуслонской гимназии»; - «Об итогах рейдовых проверок состояния охраны труда, обеспеченности СИЗ на строительных площадках Верхнеуслонского муниципального района»; - «О финансировании профилактических мероприятий по охране труда за счет средств Фонда социального страхования в ООО «Керамика-Синтез»; - «О соблюдении норм и правил охраны труда при проведении отделочных работ при строительстве административного здания электрических сетей и капитального ремонта Печищинского СДК». |
|  |  | 1.2.3. Выработка модели поведения, способствующей сохранению здоровья населения | 2016-2021г.г. | В соответствии с тематикой проведения профилактических декадников по вопросам сохранения и укрепления здоровья населения в Республике Татарстан на 2020 год в Верхнеуслонском муниципальном районе проводилась широкая информационная пропаганда населения на страницах районной массовой газеты «Волжская Новь», а также на Портале района: систематически размещались статьи на санитарно-просветительские темы, памятки и рекомендации для населения, интервью со специалистами ЦРБ. |
|  |  | 1.2.4. Модернизация системы здравоохранения | 2016-2021 г.г. | В 2020 году завершено строительство нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в с.Куралово. В настоящее время объект находится на стадии лицензирования. |
|  |  | 1.2.5. Повышение уровня доступности и качества услуг в области физической культуры и спорта | 2016-2030г.г. | Все объекты спорта доступны для всех слоев населения. |
|  |  | 1.2.6. Пропаганда здорового образа жизни | 2016-2030г.г. | В течение года проводится спартакиада среди трудовых коллективов и сельских поселений, различные чемпионаты и Первенства по многим видам спорта. Так же проводятся онлайн тренировки. Отдельно проводится спартакиада среди пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все спортивные объекты доступны всем слоям населения. Предусмотрено льготное посещение. |
|  |  | 1.2.7. Внедрение ВФСК ГТО | до 2020г. | В течение года на базе С/К «Чемпион» проводятся мероприятия по выполнению нормативов ГТО. За 2020 год к выполнению нормативов приступило более 1700 человек всех слоев населения. Так же проводятся фестивали ГТО на районном уровне. Сборная команда Верхнего Услона выезжает на Республиканские летние и зимние фестивали ГТО. В 2020 году специалист посетил школу актива ВФСК ГТО. |
|  |  | 1.2.8. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными возможностями | 2016-2030г.г. | В настоящее время в Верхнеуслонском муниципальном районе имеется 14 учреждений, которые оборудованы и могут использоваться для занятий адаптивной физической культурой и спортом: в с. Верхний Услон адаптирован спортивный зал МБОУ «Верхнеуслонская СОШ», «Подростково – молодежный клуб с. Русское Макулово», спортивные площадки, спортивный комплекс «Чемпион», который смело можно считать самым настоящим центром адаптивной физической культуры и спорта, плавательный бассейн, оборудован всем необходимым, а так же модульная лыжная база. |
|  |  | 1.2.9. Проведение различных спартакиад среди всех категорий граждан | 2016-2030г.г. | В течение года проводится спартакиада среди трудовых коллективов и сельских поселений, различные чемпионаты и Первенства по многим видам спорта. Так же проводятся онлайн тренировки. Отдельно проводится спартакиада среди пенсионеров и лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
|  |  | 1.2.10. Расширение и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта. | 2016-2030г.г. | Продолжает расти и крепнуть спортивная инфраструктура района. В отчетный период были построены универсальные спортивные площадки для волейбола и баскетбола в селе Татарское Бурнашев и в селе Ямбулатово. Так же построена и открыта модульная лыжная база. В 2021 году по программе строительства универсальных спортивных площадок планируется строительство мини-футбольной площадки в селе Куралово. |
|  |  | 1.2.11. Создание военно-патриотического клуба | 2016-2030г.г. | В районе функционируют две военно патриотические организации – ФОРПОСТ и ЮНАРМИЯ. |
|  |  | 1.2.13. Поддержка одаренной молодежи, увеличение охвата молодежи, вовлеченной в научную и творческую деятельность | 2016-2030 г.г. |  |
|  | - Культура, доступная всем | 1.3.1.Повышение качества и доступности предоставляемых услуг | 2016-2030г.г. | В 2020 году осуществлен капитальный ремонт Печищинского СДК. В МБУ «ЦКС» за данный период было приобретено: - В РДК – электронное оборудование для улучшения качества проводимых мероприятий (головные радиомикрофоны, дым машина, кино-проектор, световое оборудование); пошиты сценические национальные костюмы. - В Набережно-Морквашский СДК поступила музыкальная усиливающая аппаратура; - В Шеланговский СДК - видео- и -аудио аппаратура. Всё это значительно повышает уровень проводимых мероприятий и, соответственно, увеличивает спрос населения и количество пользователей культурно-досуговыми услугами. Здания КДУ частично оснащены пандусами, перилами для удобства и безопасности посещения учреждений культуры людьми с ограниченными возможностями, что вызывает положительные отзывы со стороны жителей, и увеличение участников культурно-массовых мероприятий из числа людей с ограниченными возможностями. В зимнее время подходы к зданиям очищаются от снега и наледи. В Детской школе искусств создана без барьерная среда: школа оснащена пандусами, звукоусиливающей аппаратурой, информационными табличками с шифром Брайля, лифтом. В рамках национального проекта прошло обновление материальной базы школы. В 2020г. проведён капитальный ремонт здания Печищинского СДК, в котором расположена Печищинская сельская библиотека. Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют 11 библиотек: Центральная Районная (до 1 этажа, отсутствует лифт), Районная детская, Введенско-Слободская, Кильдеевская, Татарско-Макуловская, Матюшинская, Набережно-Моорквашская, Нижнеуслонская, Печищинская, Маматкозинская и Шеланговская библиотеки. Планируется проведение капитального ремонта в Краеведческом в 2021 г. Количество действующих культурно-досуговых учреждений по состоянию на 01.01.2021г. составляет 26 единиц. За период 2020 года клубными учреждениями муниципального района проведено 3 359 культурно-досуговых и мероприятий. (За 2019г.–6 332 мероприятий). Количественный охват посетителей мероприятий за данный период составляет 72 220 человек. (За 2019г. – 234 518 –человек). Снижение числа мероприятий офлайн и число посещений произошло в связи с распространением короновирусной инфекции. В Детской школе искусств в I квартале 2020 года были проведены концерты-беседы, концерты отделов, классные концерты, проект «Музыкальная среда», конкурс «Арт-тандем», выставки. В онлайн режиме прошло более 30 выступлений творческих коллективов и солистов обучающихся и преподавателей школы. В 2020 году библиотеками МБУ «Верхнеуслонская ЦБС было организовано 2548 крупных массовых мероприятий, в которых приняли участие 21224 человек. В удалённом режиме было организовано 716 онлайн-мероприятий. При библиотеках работали 43 клубных объединения по интересам для читателей разных возрастных категорий. Сотрудники музея, согласно плана, проводили музейные уроки, мероприятия, посвященные различным памятным датам и акциям для воспитанников дошкольных учреждений и учащихся школ. Краеведческие викторины, конкурсные, игровые программы, игры, регулярно организованные в парке культуры и отдыха, востребованы разной возрастной категорией населения. |
|  |  | 1.3.2. Увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий | 2016-2030г.г. | В районе осуществляют свою деятельность 186 клубных формирований, которые посещают 1 697 человек. Из общего числа формирований – 86 являются формированиями самодеятельного народного творчества, в том числе 39 для детей до 14 лет в количестве 362 человека. 7 коллективов художественной самодеятельности района имеют почетное звание «Народный самодеятельный коллектив Республики Татарстан». Каждый коллектив (кроме хора ветеранов), обучает детский коллектив-спутник, что содействует развитию и сохранению народного вокального, а также эстрадного искусства среди подрастающего поколения. За 2020 г. обучающиеся и преподаватели ДШИ 35 раз приняли участие и одержали победу в Республиканских, Всероссийских и Международных в конкурсах и выставках. Во всех библиотеках ЦБС к знаменательным датам и юбилеям писателей и поэтов оформляются разнообразные книжные выставки. В Парке культуры и отдыха работали передвижные книжные выставки и буккроссинги: «Новогоднее чтение! Чем не развлечение?», «Тропинка в природу» и др. На районной сессии Верхнеуслонского муниципального района в Районном доме культуры широко экспонировалась выставочная экспозиция-хроника «Нам завещаны память и Слава», посвящённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-45гг. Вниманию пользователей на сайтах библиотек и в социальной сети Инстаграм были представлены виртуальные выставки: «Самый успешный автор детективов», «Автор нескучного жанра» и др. Ежемесячно в Краеведческом музее обновляется мини-выставка из фондов. Фотовыставки, подготовленные Краеведческим музеем всегда интересны и познавательны. Сотрудники музея посещают школы и детские сады с различными мероприятиями. |
|  |  | 1.3.3. Организация концертно-выставочной деятельности, формирование единого образовательного пространства | 2016-2030г.г. | План мероприятий учреждений культуры размещен на Портале Верхнеуслонского муниципального района, обновляется ежемесячно. Все проведенные мероприятия освещаются на страницах газеты «Волжская новь» (электронная и бумажная версии), на Портале Верхнеуслонского муниципального района во вкладке МКУ «Отдел культуры», на страницах сельских поселений, в формате новостной ленты. В 2020 году для анонсирования предстоящих мероприятий, и освещения прошедших, широко используются площадки социальных сетей Инстаграм и ВКонтакте. На сайте Детской школы искусств 3 раза в неделю обновляется новостная лента. План мероприятий ежемесячно размещается на сайте ЦБС uslon-cbs.ru, сайтах библиотек в НЭБ РТ, портале Верхнеуслонского муниципального района. Информация о проведённых мероприятиях освещается на страницах газеты «Волжская новь» (электронная и бумажная версии), портале Верхнеуслонского муниципального района, собственном сайте ЦБС uslon-cbs.ru, сайтах библиотек в НЭБ РТ, страницах библиотек в социальных сетях Инстаграм, Фейсбук и др. Информация о предстоящих мероприятиях заблаговременно анонсируется на сайте ЦБС, в социальных сетях. Афиши размещаются в общедоступных для населения местах, распространяются флаеры, пригласительные билеты, буклеты. Информация о деятельности Краеведческого музея размещается на Портале Верхнеуслонского района, на страницах местной газеты «Волжская Новь» (печатной и электронной версиях), афиши о мероприятиях размещаются в общедоступных для населения местах, а также в соц. сетях. |
|  |  | 1.3.4.Увеличение доступности населению Верхнеуслонского муниципального района информации о деятельности учреждений культуры посредством использования информационных технологий и СМИ. | 2016-2030г.г. | В библиотеках ЦБС ведется работа по обслуживанию читателей с помощью автоматизированной библиотечно-информационной системы (АБИС) «Руслан» АРМ-Книговыдача через Единый читательский билет. Предоставляется бесплатно доступ к ресурсам Интернет и ИПС Консультант Плюс. Сайт ЦБС находится в актуальном состоянии, на котором помимо новостного материала, размещена краеведческая информация об истории сёл и заслуженных людях района, в 2020г. созданы вкладки «Участники ВОВ 1941-45г.» и «Труженики тыла Верхнеуслонского района». В 2020г. был реализован краеведческо-патриотический проект «Перед памятью время бессильно», получивший Грант Правительства Республики Татарстан, в рамках которого были созданы электронные краеведческие продуты о тружениках тыла нашего района, проведен цикл патриотических мероприятий «Победу ковали все», издан сборник «И в тылу ковалась Победа», издан сборник «И в тылу ковалась Победа», В практику работы библиотек ЦБС широко внедрялись новые инновационные формы работы - виртуальные экскурсии Мы предков наследие свято храним», буктрейлер «Победу ковали всем миром», онлайн-акция «Читаем стихи Тукая», онлайн-конкурс «Вот такая моя семья», онлайн-игра «Доброе братство – лучшее богатство», виртуальная головоломка «Мы, играя, проверяем, что умеем и что знаем», онлайн-обзор: "Ужасно интересные книги", флешмоб «В стихах и книгах память о войне» и т.д. Библиотеки и читатели принимали активное участие в республиканских и всероссийских конкурсах, олимпиадах, фестивалях, онлайн-марафонах и акциях по продвижению чтения: «В книжной памяти мгновения войны», «В книжной памяти мгновения войны», «Читающий Татарстан. Литературная сцена», «Читающие дети: читаем на языках народов Республики Татарстан» и т.д. Проводились стрит-акции:#МызаЗОЖ, «Стоп, коррупция!», «Мы за мир! Мы против террора! и др. Ежеквартально в библиотеках проводиться акция «Всей семьёй в библиотеку» по возрождению традиций семейного чтения. Ведётся активная работа по продвижению республиканского культурно-образовательного проекта «Культурный дневник школьника» среди учащихся начальных классов и их родителей. Ведётся работа по организации познавательного досуга детей и подростков в дни школьных каникул: «Серпантин новогодних затей», онлайн-марафона Uen fest, поэтический флешмоб "Читаем Пушкина" и др. |
|  |  | 1.3.5. Продолжение деятельности, направленной на развитие библиотек как многофункциональных, просветительских, информационных центров | 2016-2030г.г. | В 2020г. проведён капитальный ремонт здания Печищинского СДК, в котором расположена Печищинская сельская библиотека. Была установлена автоматическая пожарная сигнализация. |
|  |  | 1.3.6. Достижение доли помещений библиотек, находящихся в удовлетворительном состоянии -95%, доли технически-модернизированных библиотек -100 %. Достижение уровня сохранности и безопасности библиотек, обеспечение средствами технической и противопожарной безопасности - до 95 %. | 2016-2030г.г. | В 2020 году осуществлен капитальный ремонт Печищинского СДК. В МБУ «ЦКС» за данный период было приобретено: - В РДК – электронное оборудование для улучшения качества проводимых мероприятий (головные радиомикрофоны, дым машина, кино-проектор, световое оборудование); пошиты сценические национальные костюмы. - В Набережно-Морквашский СДК поступила музыкальная усиливающая аппаратура; - В Шеланговский СДК - видео- и -аудио аппаратура. Всё это значительно повышает уровень проводимых мероприятий и, соответственно, увеличивает спрос населения и количество пользователей культурно-досуговыми услугами. Здания КДУ частично оснащены пандусами, перилами для удобства и безопасности посещения учреждений культуры людьми с ограниченными возможностями, что вызывает положительные отзывы со стороны жителей, и увеличение участников культурно-массовых мероприятий из числа людей с ограниченными возможностями. В зимнее время подходы к зданиям очищаются от снега и наледи. В Детской школе искусств создана без барьерная среда: школа оснащена пандусами, звукоусиливающей аппаратурой, информационными табличками с шифром Брайля, лифтом. В рамках национального проекта прошло обновление материальной базы школы. В 2020г. проведён капитальный ремонт здания Печищинского СДК, в котором расположена Печищинская сельская библиотека. Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют 11 библиотек: Центральная Районная (до 1 этажа, отсутствует лифт), Районная детская, Введенско-Слободская, Кильдеевская, Татарско-Макуловская, Матюшинская, Набережно-Моорквашская, Нижнеуслонская, Печищинская, Маматкозинская и Шеланговская библиотеки. Планируется проведение капитального ремонта в Краеведческом в 2021 г. |
|  | - Занятость, Рынок труда | 1.4.1. Развитие программ профессиональной подготовки разного уровня, с привлечением молодежи. | 2016-2030г.г. | За 12 месяцев 2020 года профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование прошли 7 человек. Молодежь из числа прошедших профессиональное обучение 2 человека. |
|  |  | 1.4.2. Расширение программ самозанятости. | 2016-2030г.г. | По программе самозанятости 2020 года не было организованно ни одного дела. |
|  |  | 1.4.3. Дальнейшее снижение уровня безработицы | 2016-2030г.г. | В 4 квартале 2020 года уровень безработицы составил 0,9% от Рабочей силы. Количество вакантных рабочих мест составило 269. |
|  |  | 1.4.4. Обеспечение территориальной мобильности населения | 2016-2030г.г. |  |
| 2. Комфортное пространство – задел для развития человеческого капитала | 2.1.Развитие жилищно-коммунальной сферы и инфраструктуры 2.2.Транспортная система | ##### 2.1.1. строительство водозаборов, очистных сооружений, в рамках реализации республиканских программ, утверждение инвестиционных программ поставщиков услуг, как инструмента развития сетей; | 2016-2030г.г. | В 2020 году в рамках программы «Чистая вода» проведены следующие работы: устройство скважины и строительство сетей водоснабжения в с. Шеланга.. в с. Набережные Моркваши велось строительство сетей водоснабжения. По реконструкции сетей водоотведения проведено строительство сетей водоотведения для микрорайона «Каштановый», с. Верхний Услон |
|  |  | ##### 2.1.2.строительство сетей газоснабжения в рамках инвестиционных проектов ООО «Газпром трансгаз Казань»; | 2016-2030г.г. | Велось строительство уличного газопровода с. Набережные Моркваши. |
|  |  | ##### 2.1.3. Реализация мероприятий по ремонту, строительству и реконструкции (модернизации) имеющихся сетей для обеспечения качественным водоснабжением существующих улиц населенных пунктов, с учетом утвержденных схем водоснабжения и водоотведения (19 сельских поселений и г.Иннополис) | 2016-2030 г.г. | В 2020 году в рамках программы «Чистая вода» проведены следующие работы: устройство скважины и строительство сетей водоснабжения в с. Шеланга.. в с. Набережные Моркваши велось строительство сетей водоснабжения. В рамках республиканского бюджета проведено проектирование системы водоснабжения с. Введенская Слобода с подключением к водопроводу г. Иннополис |
|  |  | ##### 2.1.4.Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности муниципальных объектов (установка узлов учета теплоснабжения, электроснабжения уличного освещения, установка более энергоемких и эффективных котлов в учреждениях района); | 2016-2030г.г. | Проведена замена котла в детском саду «Радуга» |
|  |  | ##### 2.1.5.Строительство сетей электроснабжения, в том числе уличного освещения, в рамках инвестиционных проектов ОАО «Сетевая компания»; | 2016-2030 г.г. | Ведется плановое освоение массивов жилой застройки |
|  |  | ##### 2.1.6.Ввод в эксплуатацию полигона ТБО близ села Макулово с мусоросортировочной линией и технологией переработки биологических отходов для снижения темпа заполнения карт полигонов и обеспечения вывозом ТБО. | 2017-2020г.г. | На территории Верхнеуслонского муниципального района региональный оператор по обращению с отходами –ООО «УК ПЖКХ» ведет свою работу. Вопрос строительства полигона ТБО в плане перспективных работ данной организации имеется. |
|  |  | ##### 2.1.7. Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. | 2016-2030г.г. | В целях реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в районе создана комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Организована работа по поддержанию в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения, организации запруд и искусственных водоемов, созданию минерализованных полос для защиты населенных пунктов, объектов экономики и лесонасаждений. Кроме того продолжается работа по созданию добровольных пожарных команд на территориях сельских поселений, садоводческих товариществах и кооперативах, обеспечению их выездной пожарной техникой, пожарными мотопомпами и пожарно-техническим вооружением. |
|  |  | ##### 2.1.8. Достижение целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012г. №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в части обеспечения качества, доступности и комфортности для граждан при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ Верхнеуслонского района, в том числе для маломобильных групп населения | 2016-2018 г.г. | Сотрудниками многофункционального центра Верхнеуслонского муниципального района организован выездной прием граждан: - с.Шеланга по вторникам с 9.00-12.00; -с.Куралово по четвергам с 9.00-12.00; -с.Макулово по пятницам с 9.00-12.00. Принцип «одного окна» по месту пребывания при получении государственных и муниципальных услуг в районе реализован. |
|  |  | ##### 2.1.9. Оптимизация процедур и сокращение сроков предоставления муниципальных услуг для граждан района | 2016-2030г.г. |  |
|  |  | ##### 2.1.10. Создание эффективного механизма взаимодействия органов исполнительной власти района и МФЦ при оказании услуг гражданам района | 2016-2030 г.г. |  |
|  |  | ##### 2.1.11. Обеспечение предоставления всех видов услуг органов власти в МФЦ по принципу «одного окна», в том числе в сельских поселениях. | 2016-2030 г.г. |  |
|  |  | ##### 2.2.1.строительство дорожной сети; | 2016-2030г.г. | Программа дорожных работ, выполненная на 2020 год: 1. с. Татарское Бурнашево, ул. Луговая, ул. Дубравная 0,85 км. (устройство ЩПС) 2. с. Шеланга, подъезд к пешеходному мосту, ул. Школьная. 0,55 км. (устройство ЩПС) 3. с. Шеланга, подъезд к пешеходному мосту, ул. Заводская. 0,42 км. (устройство ЩПС) 4. с. Введенская Слобода, ул. Луговая 0,95 км. (устройство ЩПС) 5. с. Коргуза, ул. Молодежная 0,69 км. (устройство ЩПС) 6. с. Большие Меми, ул. Гаврилова 0,4 км. (устройство ЩПС) - с. Верхний Услон, ул. Рябиновая, Магистральная 1 км (устройство ЩПС) - с. Верхний Услон, ул. Сенные Склады 0,3 км (устройство ЩПС) - с. Нижний Услон, ул. Чкалова - Горького 0.5 км (устройство ЩПС) Ремонт а/б (асфальт по асфальту) - с. Верхний Услон, ул. Молодежная 0,8 км - с. Верхний Услон, ул. Колхозная 0,5 км - с. Верхний Услон, ул. Волжский проезд 0,15 км - с. Верхний Услон, ул. Березовая 0,25 км - с. Верхний Услон, ул. Юбилейная 0,3 км Мероприятия по БДД за счет средств свободных остатков, в том числе: Обустройство искусственных неровностей: 1. с. Верхний Услон, ул Печищинский тракт- ул. Героя Зиннурова. 2. с. Куралово, ул. Центральная. 3. с. Печищи, ул. Кирова и ул. Красный Яр. 4. с. Набережные Моркваши, ул. Красавина, ул. Гоголя, д. 2А. 5. с. Нижний Услон, ул. Колхозная, ул. Саши Афанасьева, ул. Дзержинского, д.6. 6. с. Шеланга, ул. Школьная Установка барьерного ограждения: 1.с. Верхний Услон, ул. Чехова-Печищинский тракт 68 пог.м. Установка дорожных знаков: 1.с. Верхний Услон. 2. с. Куралово. 3.с. Русское Макулово и с. Татарское Макулово. 4. с. Печищи. 5. Набережные Моркваши. 6. Нижний Услон. 7. пос. Октябрьский. Устройство пешеходной дорожки по ул. Печищинский тракт с пешеходным мостом через р. Гремячка 100 пог.м. |
|  | 2.3.Индустрия туризма. Верхнеуслонский муниципальный район – новая туристическая жемчужина на территории Республики Татарстан | 2.3.1.Развитие туристской инфраструктуры Верхнеуслонского муниципального района в том числе: |  |  |
|  |  | - развитие автомобильной, водной и воздушной инфраструктуры для туризма Верхнеуслонского муниципального района. | 2016-2030г.г. | За счет инвесторов осуществлен ремонт взлетной полосы. |
|  |  | - развитие сети гостиниц и иных средств коллективного размещения . | 2016-2030г.г. | Открыт гостевой дом «Введенская Усадьба». Ведется строительство гостиницы в с.Верхний Услон. |
|  |  | 2.3.2.Создание туристических продуктов в перспективных видах туризма и организация туристических маршрутов в том числе: |  |  |
|  |  | - строительство семейного тематического парка; | 2016-2020г.г. | Подготовлен договор аренды выделенных земельных участков. |
|  |  | - развитие внутреннего и въездного туризма в Волжско-Камском бассейне Республики Татарстан «Пять ветров»; | до 2020г. | Принято постановление КМ РТ об изменении категории защитности на основании принятого Рослесхозом решения. Проведены публичные слушания по изменению границ границ Вахитовского и Шеланговского поселений. Ведутся поиски инвестора под проект. |
|  |  | - строительство базы отдыха для речных сплавов и рыболовства со школой водолазов; | 2016-2020г.г. | Ведется строительство школы водолазов в с.Соболевское,. |
|  |  | - инвестиционный проект с использованием водных ресурсов «Зилант»; | 2016-2030г.г. | Ведутся поиски инвестора под проект. |
|  |  | - строительство ландшафтно-исторического парка «Соколиная гора»; | 2020-2030г.г. | Ведутся поиски инвестора под проект. |
|  |  | - организация площадки по кольцевым гонкам; | 2020-2030г.г. | Ведутся поиски инвестора под проект. |
|  |  | - расширение ООО «Свияжские холмы»; | 2016-2018г.г. | Работы по расширению ведутся в сторону д.Савино. |
|  |  | - дальнейшее развитие малой авиации в лице центра беспилотников и Верхнеуслонcкого аэроклуба; | 2016-2030г.г. | Продлен срок аренды на взлетную полосу. |
|  |  | - развитие событийного туризма и организация новых маршрутов событийного туризма; | 2020-2030г.г. | Среди районных мероприятий праздники Троица, Сайдаш аланы, Медовый Спас. |
|  |  | - разработка и создание сайта, его продвижение; | 2016-2030г.г. | Сайт обновляется ежемесячно. |
|  |  | - создание и выпуск рекламных и информационных материалов по туристическим маршрутам района: листовок, проспектов, буклетов, брошюр, видеороликов, презентаций, портфолио, флаеров; | 2016-2030г.г. | Выпущена печатная продукция по аэротуризму за счет инвесторов. |
|  |  | - организация продажи сувенирной продукции местных мастеров-ремесленников на основных туристических маршрутах района; | 2016-2030г.г. | Сувенирная продукция местных мастеров реализуется на ярмарках. |
|  |  | - проведение рекламного тура по Верхнеуслонскому муниципальному району для представителей туристических фирм, компаний, агентств. Демонстрация туристических, музейных и культурных возможностей района | 2016-2030г.г. | В работе |
| 3. Экономика и инновации | 3.1.Структура консолидированного бюджета ВМР | 3.1.2. Увеличение кадастровой стоимости земельных участков. | 2016-2030г.г. | МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан» действует согласно распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений РТ № 2846-р от 25.11.2015 года «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территории Республики Татарстан (за исключением земель населенного пункта г.Казани)» и распоряжения от 30.10.2018 №3647-р «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Татарстан». От реализации земельных участков, оформленных в собственность владельцами объектов недвижимости заключено 92 договора купли-продажи, по результатам аукциона заключен 1 договор, а также 60 соглашений о перераспределении земельных участков. По состоянию на 01.01.2021 года в бюджет района поступило 8742,52 тыс. руб. от использования и реализации земельных участков. Инвентаризация на территории района осуществляется совместно с правоохранительными и судебными органами. С основными должниками, имеющими задолженность по арендной плате за использование земельных участков, Палатой имущественных и земельных отношений ВМР проводится работа в виде направления уведомлений о погашении задолженности, в случае не оплаты которой в течение 3 месяцев с момента получения уведомления, подготавливаются материалы для направления в суд по взысканию задолженности. По состоянию на 01.01.2021 предъявлено претензий о погашении задолженности на общую сумму 2845,76 тыс. руб., в том числе уведомления об уплате задолженности и намерении Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан расторгнуть договора аренды земельных участков в связи с истечением срока аренды, поступило оплаты на общую сумму 2766,36 тыс. руб. |
|  |  | 3.1.3. Увеличение кадастровой стоимости объектов недвижимости. | 2016-2030г.г. | МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан» действует согласно распоряжения Министерства земельных и имущественных отношений РТ № 2572-р от 24.11.2014 года «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости жилого и нежилого назначения (за исключением земельных участков), расположенных на территории Республики Татарстан» Общая площадь муниципальной недвижимости составляет 541 039,6 кв.м. |
|  | 3.2. Развитие малого и среднего бизнеса | 3.2.1. Расширение на территории ВМР производственного кластера, с упором на строительную индустрию; | 2016-2020г.г. | По состоянию на 01.10.2020г. по данным Татарстанстата на территории района зарегистрировано 433 индивидуальных предпринимателей, 333 субъект МСП. На территории Набережно-Морквашского сельского поселения создана промышленная зона, на которой осуществляют свою деятельность уже 5 юридических лиц, в числе которых: Завод по производству катеров «Вельветте Марин» выпускает 9 моделей, имеет собственное конструкторское бюро и модельный участок. Построена производственная база ООО «Малиновка», где планируется размещение производства металлоизделий и логистика. Научно-производственная фирма «Геоник» занимается разработкой, производством и внедрением оборудования и технологий для «Интеллектуальной скважины». На заводе «Дивный берег» продолжается процесс дальнейшего развития производства и совершенствования технологий. Имеется возможность выделения земельных участков еще под 2-3 производства. С целью развития малого и среднего предпринимательства, увеличения количества рабочих мест, проводится работа по созданию промышленных площадок. Созданию новых рабочих мест во многом способствует открытие новых магазинов (сетевиков), расширение сети гостиниц, кафе и ресторанов. |
|  |  | 3.2.2. Увеличение доли малого и среднего бизнеса; | 2016-2030г.г. |  |
|  |  | 3.2.3. Кооперация г.Иннополис с малым и средним бизнесом; | 2016-2030г.г. | Дальнейшее развитие г. Иннополис определило новый рынок сбыта качественной и натуральной продукции, производимой крестьянско-фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами района. |
|  |  | 3.2.4. Создание дополнительных рабочих мест | 2016-2030г.г. | Потребительский рынок Верхнеуслонского района в настоящее время динамично развивается. Увеличивается количество предпринимателей в различных сферах деятельности. Открываются новые магазины, реконструируются действующие. Торговые объекты, расположенные на всей территории района, работают для удовлетворения все возрастающего спроса населения. Сфера общественного питания района также не стоит на месте, появляются новые кафе, улучшают свои интерьеры столовые. |
|  |  | 3.2.5. Создание благоприятной среды, способствующей осуществлению предпринимательской деятельности. | 2016-2030г.г. | На официальном сайте Верхнеуслонского муниципального района размещен перечень имущества, находящегося в собственности района, свободного от прав третьих лиц. В 2018 году разработана муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнеуслонском муниципальном районе РТ на 2019 – 2023г.г.», с изменениями от 18.03.2020. Также Советом Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан утвержден перечень имущества, находящегося в собственности Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан, свободного от прав третьих лиц и предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на 2021 год №2-25 от 21.10.2020. |
|  |  | 3.2.6. Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в целях оказания организационной, методической, консультационной помощи и информационных услуг. | 2016-2030г.г. |  |
|  |  | 3.2.7. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в республиканских и федеральных программах. | 2016-2030г.г. | Вся необходимая информация по содействию субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в республиканских и федеральных программах размещается на официальном сайте Верхнеуслонского муниципального района, в адрес руководителей рассылаются информативные письма. |
|  | 3.3. Агропромышленный комплекс ВМР | 3.3.1.Увеличение объемов продукции животноводства на основе повышения продуктивности скота и птицы в 1,5 раза к 2020году и в 3 раза к 2030 году. | 2016-2030г.г. | Объем валовой продукции животноводства по итогам 2020 года составил 571,3 млн. руб., что на 12% больше уровня прошлого года. |
|  |  | 3.3.2. Увеличение объемов продукции растениеводства на основе повышения урожайности сельскохозяйственных культур; Повышение уровня потребления основных видов сельскохозяйственной продукции и продовольствия их доступности и экологической безопасности для населения. | 2016-2030г.г. | Объем валовой продукции растениеводства по итогам 2020 года составил 506,6 млн. руб., на уровне прошлого года |
|  |  | 3.3.3.Улучшение обеспеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей современными видами сельскохозяйственной техники и материальными ресурсами. | 2016-2030г.г. | В 2020 году сельскохозяйственные товаропроизводители в рамках программы по технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства (60х40), получили государственную поддержку в виде субсидий на сумму более 7,5 млн. руб. |
|  |  | 3.3.4. Создание условий для увеличения создания крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственных потребительских кооперативов за счет грантовой поддержки. | 2016-2030г.г. | Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан реализуются программы, которые создают условия для увеличения создания крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственных потребительских кооперативов за счет грантовой поддержки. Управление сельского хозяйства и продовольствия оказывает консультационную помощь хозяйствам района для участия в данных программах. В 2020 году от нашего района приняло участие несколько личных подсобных хозяйств в программе «Агростартап». По итогам конкурса, одно ЛПХ выиграло грант в размере 4999,680 тыс. руб. Одним из условий программы, ЛПХ должно зарегистрировать крестьянское (фермерское) хозяйство. В этом году участие в программе «Агростартап» от нашего района примут еще 9 хозяйств. |
|  |  | 3.3.5.Расширение рынка сбыта готовой сельскохозяйственной продукции. | 2016-2030г.г. | Сельскохозяйственная продукция реализуется на ярмарках в г. Казань, в с. Верхний Услон, а также на рынках г. Казань и г. Зеленодольск. Небольшой объем фермерской продукции реализуется через интернет канал. |
|  |  | 3.3.6. Производство экологически чистой продукции мясного и молочного животноводства КФХ и дальнейшая ее реализация в г.Иннополис | 2016-2030г.г. | Совместно с Учебно-методическим центром «Органика» (г. Казань) ведется работа по внедрению технологии производства экологически чистой продукции на базе крестьянских (фермерских) хозяйств района. |
|  | 3.4. Создание и развитие агропромышленных площадок | 3.4.2. Создание и развитие агропромышленной площадки в д.Воробьевка ВМР | 2016-2019г.г. | На территории Верхнеуслонского муниципального района имеются свободные земельные участки в д. Воробьевка (Нижнеуслонское сельское поселение) площадью 9 га и пос.им. Кирова (Верхнеуслонское сельское поселение) площадью 30,48 га для размещения промышленных площадок. Данные земельные участки располагаются в непосредственной близости от села Верхний Услон, где ведется активная застройка жилья, а также в часовой транспортной доступности от г. Казань. |