|  |  | Утвержден постановлением Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан от ________________ 2023 №__________ |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по защите населения и территории

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан

в период весеннего половодья 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Составление графика проверки выполнения мероприятий по подготовке района к весеннему половодью 2023 года | рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района | до 05.03.2023 |
| 2. | Регулярное рассмотрение вопросов, требующих принятия экстренных мер для уменьшения и ликвидации последствий весеннего половодья | рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района | до начала и в период половодья |
| 3. | Оказание организационно-методической помощи комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций, предприятий и учреждений района в подготовке и проведении предупредительных и противопаводковых мероприятий | рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ (по согласованию) | до начала и в период половодья |
| 4. | Организация выездов членов рабочей группы КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района совместно с заинтересованными ведомствами в с. Куралово, попадающее в зону возможного подтопления, в целях оказания методической и практической помощи по вопросам подготовки и проведения противопаводковых мероприятий | рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ | до 20.03.2023 |
| 5. | Организация функционирования временной наблюдательной сети (гидрологических постов) для контроля за уровнем воды на р. Сулица, состояния потенциально опасных и аварийных гидротехнических сооружений. Принятие мер, направленных на обеспечение своевременности и полноты передачи прогностической и мониторинговой гидрометеорологической информации, связанной с развитием паводковой обстановки | МКУ «УГЗ» ВМР, глава Кураловского сельского поселения | в период половодья |
| 6. | Проведение заседания КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района по вопросу готовности к паводку 2023 года. Оценка проведенных противопаводковых мероприятий с учетом результатов прохождения паводка предыдущих лет | КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района | 15.03.2023 |
| 7. | Уточнение планов частичной эвакуации (отселения) населения, сельскохозяйственных животных и материальных ценностей из зон возможного подтопления паводковыми водами | председатель эвакуационной комиссии Верхнеуслонского муниципального района, глава Кураловского сельского поселения | до 20.03.2023 |
| 8. | Проведение тренировок действий КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, оперативных групп по защите населения и территорий в период половодья | председатель КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района | 16.03.2023 |
| 9. | Проверка работоспособности системы оповещения населения и КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района | МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района», глава Кураловского сельского поселения | до 15.03.2023 |
| 10. | Организация радиосвязи с населенными пунктами, попадающими в зону подтопления, проведение расчета сил и средств связи | МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района», глава Кураловского сельского поселения | до 15.03.2023 |
| 11. | Организация контроля за качеством поверхностных вод в местах накопления жидких отходов и нахождения очистных сооружений | рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, ТОУ Роспотребнадзор по РТ в Зеленодольском, Верхнеуслонском и Камско-Устьенском районах | в период половодья |
| 12. | Доведение до населения правил поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем | Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ, МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района», филиал АО «Татмедиа» «Волжская Новь», начальник информационного отдела | до начала и в период половодья |
| 13. | Корректировка Плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводкоопасный период на территории Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан в 2023 году (оперативный план «Половодье») | Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ, МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района» | до 25.01.2023 |
| 14. | Корректировка соглашений по организации информационного взаимодействия между Исполнительным комитетом Верхнеуслонского муниципального района и организациями, привлекаемыми к мероприятиям по защите населения и территорий района в период прохождения весеннего половодья 2023 года | МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района», руководители организаций и учреждений | до 01.03.2023 |
| 15. | Осуществление сбора и обработки информации в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, а также обмен этой информацией с заинтересованными министерствами и ведомствами | МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района» | до начала и в период половодья |
| 16. | Проведение единой дежурно-диспетчерской службой Верхнеуслонского муниципального района тренировок с дежурно-диспетчерскими службами организаций, ведомств, входящих в состав Верхнеуслонского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района», руководители предприятий и организаций | по отдельному плану |
| 17. | Участие в штабной тренировки по отработке вопросов безаварийного пропуска весеннего половодья под руководством Главного управления МЧС России по Нижегородской области | Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ | I квартал 2023 года |
| 18. | Участие в совместных комплексных учениях по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем, природными пожарами, защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также по отработке вопросов межрегионального маневрирования силами и средствами, предназначенными для тушения лесных пожаров | КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ, МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района» | II квартал 2023 года |
| Практические мероприятия |  |  |  |
| 1. | Подготовка предварительной заявки в ГУ МЧС России по РТ проведения взрывных работ на участках малых рек района по ликвидации ледовых заторов | МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района», Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ | до 17.02.2023 |
| 2. | Организация проведения работ по подготовке гидротехнических сооружений (прудов, плотин, дамб и т.п.) к пропуску максимальных объемов талых вод, а также поддержания гидравлического режима работы гидротехнических сооружений путем опорожнения до минимального зимнего (безопасного) уровня объема прудов открытием и регулированием задвижек на донном водовыпуске | собственники и эксплуатирующие организации гидротехнических сооружений, главы сельских поселений | до 10.03.2023 |
| 3. | Предупреждение возникновения заторов и зажоров льда, организация дробления льда, пропуск ледовых образований через водосбросные отверстия по всему фронту гидротехнических сооружений | собственники и организации эксплуатирующие гидротехнические сооружения, главы сельских поселений | в период половодья |
| 4. | Усиление надзора за сооружениями инженерной защиты, организация на них круглосуточного дежурства и надежной системы оповещения и связи в случае прогноза интенсивных паводков | собственники и эксплуатирующие организации гидротехнических сооружений, главы сельских поселений | до начала и в период половодья |
| 5. | Организация проведения работ по чернению и распиловке льда на затороопасных участках р. Сулица и р. Свияга Кураловского, Соболевского и Бурнашевского сельских поселений Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан | Исполнительные комитеты Кураловского, Соболевского и Бурнашевского сельских поселений Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан | март 2023 года |
| 6. | Подготовка возле н.п. Куралово, временной вертолетной площадки (при наличии возможности) для оказания помощи населению посредством применения авиационной техники | Исполнительные комитеты Кураловского сельского поселения | до 01.03.2023 |
| 7. | Обеспечение единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района актуализированным телефонным справочником с данными дежурно-диспетчерских служб организаций, ведомств, входящих в состав Верхнеуслонского звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ответственных должностных лиц | общий отдел Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района, МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района» | до 01.03.2023 |
| 8. | Повторное обследование гидротехнических сооружений в целях своевременного обнаружения и устранения допущенных в процессе ремонта недоделок и неблагоприятных последствий зимнего периода | собственники и организации эксплуатирующие гидротехнические сооружения, рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района | до 25.03.2023 |
| 9. | Проведение проверок на территории района гидротехнических сооружений, представляющих угрозу для населения и территории, безопасная эксплуатация которых не может быть обеспечена | собственники и организации эксплуатирующие гидротехнические сооружения, рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района | до 20.03.2023 |
| 10. | Проведение комиссионного обследования гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном и предаварийном состоянии, а также гидротехнических сооружений, право собственности на которые не зарегистрировано (переданных по актам приёма-передачи). Составление актов обследования гидротехнических сооружений. | рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, гос. инспектор Приволжского управления Ростехнадзора, Верхнеуслонский пожарно-спасательный гарнизон РТ | до 30 апреля 2023 |
| 11. | Проведение организационных и инженерно- технических мероприятий по недопущению загрязнения водоохранных зон водных объектов и ухудшению качества паводковых вод, особенно в районах накопления жидких отходов и очистных сооружений, въезда автотранспорта на ледовые покрытия рек и водоемов. | рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, заместитель начальника ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Зеленодольском, Верхнеуслонском и Камско-Устьенском районах, руководители хозяйств, объектов экономики | организационные мероприятия – до 15.03.2023, практические – в период половодья |
| 12. | Проведение обследования сельскохозяйственных объектов и скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления паводковыми водами в в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями. Организация проведения мероприятий, направленных на предупреждение затопления скотомогильников | Управление сельского хозяйства и продовольствия в Верхнеуслонском муниципальном районе, ГБУ «Верхнеуслонское районное государственное ветеринарное объединение», главы сельских поселений | до 01.04.2023 |
| 13. | Организация проведения мероприятий по очистке водопропускных труб, ливнестоков, каналов, сооружений ливневой канализации на дорогах района, мест хранения минеральных удобрений и агрохимикатов для пропуска максимальных объемов талых вод | Верхнеуслонский ДРСУ Апастовского филиала АО «Татавтодор», главы сельских поселений, руководители организаций и учреждений, Управление сельского хозяйства и продовольствия в Верхнеуслонском муниципальном районе | до начала и в период половодья |
| 14. | Проведение обследования объектов электросетевого комплекса (линий электропередач, подстанций, трансформаторных подстанций), попадающих в зону возможного затопления, газораспределительных сетей. Принятие мер по их безопасной эксплуатации | Начальник филиала ОАО «Сетевая компания» Буинские электрические сети Верхнеуслонский район электрических сетей, начальник районной газовой эксплуатационной службы Зеленодольского ЗУЭС, Верхнеуслонский цех Зеленодольского РУЭС ПАО «Таттелеком» | до 25.03.2023 и в период половодья |
| 15. | Организация проведения проверок готовности автодорог и искусственных сооружений к работе в период прохождения весеннего половодья и уровня их содержания | рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района | до начала и в период половодья |
| 16. | Проведение обследования и укрепления мостов, подготовка материалов и средств для их восстановления. Установление особого контроля за потенциально опасными низководными искусственными сооружениями | рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, организации, обслуживающие мосты на территории района | до начала и в период половодья |
| 17. | Организация проведения работ по отводу талых вод от жилых зданий и объектов систем жизнеобеспечения населения, попадающих в зоны возможного затопления | руководители объектов ЖКХ, руководители организаций и учреждений, главы сельских поселений | до 25.03.2023 и в период половодья |
| 18. | Подготовка плавсредств, инженерной, дорожно-строительной и другой необходимой техники на случай проведения экстренных аварийно-восстановительных работ, обеспечение ее необходимым количеством топлива и смазочными материалами | рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района, руководители служб, организаций и учреждений | до 20.03.2023 |
| 19. | Создание запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий: финансовых, материально-технических средств; инертных и сорбирующих материалов | исполнительный комитет Верхнеуслонского муниципального района, руководители служб, организаций и учреждений | до 20.03.2023 |
| 20. | Проведение подготовительных работ по организации оказания медицинской помощи пострадавшим людям в период половодья. Периодическое освежение резерва медицинских ресурсов | ГАУЗ «Верхнеуслонская ЦРБ» | до 01.04.2023 |
| 21. | Проведение подготовительных работ для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в период половодья | заместитель руководителя Исполнительного комитета по социально-экономическому развитию, главы сельских поселений | до 01.04.2023 |
| 22. | Обеспечение создания дополнительных запасов (не менее чем на месяц работы) реагентов, обеззараживающих средств на Водозаборах питьевого качества «Студенец» и «Стадион» для принятия экстренных мер при ухудшении качества воды | отдел строительства, ЖКХ, связи и энергетики исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района, АО «Зеленодольский водоканал сервис» | во время прохождения половодья |
| 23. | Утверждение перечня мелиоративных работ по восстановлению гидротехнических сооружений, которые включают работы по проектированию, строительству, реконструкции, восстановлению, капитальному ремонту плотин и гидротехнических сооружений, в 2023 году за счет средств бюджета Республики Татарстан в рамках реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан на 2013 – 2025 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.04.2013 № 235 | отдел строительства, ЖКХ, связи и энергетики, Исполнительные комитеты поселений | до 01.05.2023 |
| 24. | Обеспечение условий для подвоза питьевой воды на случай затопления, подтопления источников питьевого водоснабжения населённых пунктов | отдел строительства, ЖКХ, связи и энергетики исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района, главы сельских поселений | до начала и в период половодья |
| 25. | Проведение профилактических мероприятий, направленных на предотвращение затопления, подтопления источников децентрализованного водоснабжения населения. В случае затопления, подтопления принять меры по их промывке и дезинфекции в соответствии нормативными документами | главы сельских поселений | до начала и в период половодья |
| 26. | В случае затопления, подтопления территорий домовладений, в том числе санитарных узлов, выгребных и надворных туалетов, принять меры по проведению дезинфекционных мероприятий на территориях, прилегающих к домовладениям. Заблаговременное заключение договоров со специализированными организациями на проведение дезинфекционных мероприятий | главы сельских поселений | после прохождения половодья |
| 27. | Подготовка пунктов временного размещения населения на случай затопления, подтопления территорий населенных пунктов, обеспечение их всем необходимым для нормальной жизнедеятельности | председатель эвакуационной комиссии Верхнеуслонского муниципального района, глава Кураловского сельского поселения | во время прохождения половодья |
| Контрольные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Заслушивание докладов руководителей жилищно-коммунальных, дорожных, энергетических, медицинских предприятий и учреждений Верхнеуслонского муниципального района о готовности к паводковому периоду | председатель КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района | до 25.03.2023 |
| 2. | Организация санитарно-эпидемиологического контроля за качеством питьевой воды, состоянием открытых водоисточников, водозабора, используемых для обеспечения населения питьевой водой | ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Зеленодольском, Верхнеуслонском и Камско-Устьенском районах, АО «Зеленодольский водоканал сервис», главы сельских поселений | до 10.05.2023 |
| 3. | Организация контроля за подготовкой и качеством проведения мероприятий по защите населения и территорий в паводковый период организациями и учреждениями района | рабочая группа КЧСиОПБ Верхнеуслонского муниципального района | до 01.04.2023 |
| 4. | Своевременное информирование населения о фактическом и ожидаемом состоянии водных объектов, возможном затоплении населенных пунктов и объектов экономики, возникновении угрозы безопасности населения | МКУ «Управление гражданской защиты Верхнеуслонского муниципального района», филиал АО «Татмедиа» «Волжская Новь», начальник отдела информатизации | до начала и в период половодья |
| 5. | Предоставление в МЧС Республики Татарстан и ГУ МЧС России по Республике Татарстан аналитической справки об особенностях прохождения весеннего половодья на водных объектах Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан в 2023 году | Общий отдел Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района, специалист ГО (по Верхнеуслонскому МР) ОРПГО МЧС РТ | до 16.05.2023 |